🎓 CAHIER DES CHARGES Chatbot d'Orientation Académique Guide Intelligent d'Aide au Choix de Filière

| FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET |  |
| --- | --- |
| Nom du projet | EduBot — Chatbot d'Orientation Académique |
| Référence | CDC-EDUBOT-2025-V1.0 |
| Version | 1.0 — Initiale |
| Date de création | Janvier 2025 |
| Maîtrise d'ouvrage | Direction des Études & Vie Étudiante |
| Chef de projet | À désigner |
| Difficulté estimée | Facile ✓ |
| Acteurs principaux | Étudiants, Conseillers pédagogiques, Administrateurs |
| Statut | En cours de validation |

Document préparé par l'équipe projet EduBot  •  Tous droits réservés

# 1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

## 1.1  Contexte général

L'orientation académique représente l'une des décisions les plus déterminantes dans le parcours d'un étudiant. En Guinée et dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, des milliers de lycéens et d'étudiants se trouvent chaque année démunis face à la multiplicité des filières disponibles, sans disposer de l'information nécessaire pour faire un choix éclairé.

Les conséquences d'une mauvaise orientation sont lourdes : abandons académiques, démotivation, allongement des cursus, inadéquation entre formation et marché de l'emploi. L'accès à un conseiller d'orientation qualifié reste rare et inégal.

## 1.2  Problème identifié

| PROBLÈME CENTRAL | IMPACT OBSERVÉ |
| --- | --- |
| - Manque d'information sur les filières disponibles - Méconnaissance des conditions d'accès - Absence de conseil personnalisé - Disparité géographique d'accès aux conseillers | - Taux d'abandon en 1ère année élevé - Frustration et démotivation étudiante - Inadéquation formation / emploi - Perte de ressources publiques et privées |

## 1.3  Opportunité technologique

L'essor des technologies de traitement du langage naturel (NLP) et des interfaces conversationnelles permet aujourd'hui de concevoir des assistants virtuels capables de simuler une interaction avec un conseiller d'orientation.

Le projet EduBot s'inscrit dans cette dynamique en proposant un chatbot accessible 24h/24, sur mobile comme sur desktop, capable de guider chaque étudiant vers la filière la plus adaptée à son profil, à ses aspirations et à ses résultats scolaires.

# 2. OBJECTIFS DU PROJET

## 2.1  Objectif général

Concevoir, développer et déployer un chatbot d'orientation académique intelligent capable de guider les étudiants dans leur choix de filière grâce à des échanges personnalisés, des informations précises et des recommandations basées sur leur profil scolaire.

## 2.2  Objectifs spécifiques

### Objectifs Fonctionnels

- Informer les étudiants sur l'ensemble des filières disponibles dans les établissements partenaires

- Présenter de façon claire et accessible les conditions d'accès à chaque cursus

- Proposer des recommandations personnalisées basées sur le niveau académique, les intérêts et les aspirations professionnelles

- Permettre la comparaison entre plusieurs filières sur des critères objectifs

- Mettre à disposition des ressources complémentaires : témoignages, débouchés, taux d'insertion

### Objectifs Techniques

- Développer un chatbot conversationnel en NLP avec une précision de compréhension ≥ 90 %

- Assurer une disponibilité du service de 99,5 % (hors maintenance planifiée)

- Garantir un temps de réponse moyen inférieur à 2 secondes

- Concevoir une interface responsive adaptée mobile, tablette et desktop

- Mettre en place un système de mise à jour des données en temps réel

### Objectifs Qualitatifs

- Atteindre un taux de satisfaction utilisateur ≥ 80 % à 6 mois de déploiement

- Réduire de 40 % les demandes directes aux conseillers pour des questions d'information générale

- Former 500 étudiants minimum lors de la phase pilote

# 3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

## 3.1  Inclus dans le périmètre

| # | FONCTIONNALITÉ | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Module Présentation des Filières | Catalogue interactif des formations avec fiches détaillées |
| 2 | Module Conditions d'Accès | Prérequis académiques, dossiers, dates limites |
| 3 | Module Recommandation | Algorithme de matching profil-filière basé sur questionnaire |
| 4 | Interface conversationnelle | Chat en langage naturel (texte) multi-sessions |
| 5 | Base de connaissances | Données structurées sur les filières et les établissements |
| 6 | Tableau de bord Admin | Gestion du contenu, statistiques d'utilisation, exports |
| 7 | Système de feedback | Évaluation des réponses par les étudiants |
| 8 | Responsive Web App | Accès via navigateur sur tous appareils |

## 3.2  Hors périmètre (Phase 1)

- Inscription en ligne directe dans les établissements

- Paiement de frais de scolarité ou dossiers officiels

- Reconnaissance vocale ou traitement audio

- Application mobile native (iOS / Android) — prévue en Phase 2

- Intégration avec les systèmes de gestion académique (ERP) — Phase 3

# 4. ACTEURS ET PARTIES PRENANTES

## 4.1  Cartographie des acteurs

| ACTEUR | TYPE | RÔLE | NIVEAU D'IMPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants | Utilisateur final | Interroger le chatbot, recevoir des conseils, comparer des filières | ⭐⭐⭐⭐⭐ ÉLEVÉ |
| Conseillers pédagogiques | Utilisateur métier | Valider les contenus, alimenter la base de connaissances | ⭐⭐⭐⭐ ÉLEVÉ |
| Administrateurs système | Utilisateur interne | Gérer les comptes, paramétrer le chatbot, suivre les KPIs | ⭐⭐⭐⭐ ÉLEVÉ |
| Direction des établissements | Commanditaire | Valider les orientations stratégiques, financer le projet | ⭐⭐⭐ MOYEN |
| Enseignants référents | Expert contenu | Fournir des informations précises sur les filières | ⭐⭐⭐ MOYEN |
| Parents d'étudiants | Partie prenante | Consulter indirectement les informations via leurs enfants | ⭐⭐ FAIBLE |
| Équipe technique | Prestataire | Développer, tester et maintenir la solution | ⭐⭐⭐⭐⭐ ÉLEVÉ |

# 5. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

## 5.1  Module F1 — Présentation des Filières

| Réf. | Spécification |
| --- | --- |
| F1.1 | Le chatbot doit lister toutes les filières disponibles regroupées par domaine (Sciences, Lettres, Économie, Technique, Santé, etc.) |
| F1.2 | Chaque filière doit avoir une fiche descriptive : intitulé, durée, établissements proposants, objectifs, compétences acquises |
| F1.3 | L'utilisateur peut filtrer les filières par domaine, durée ou niveau d'entrée |
| F1.4 | Le chatbot propose des filières similaires ou complémentaires en fin de fiche |
| F1.5 | Des témoignages d'anciens étudiants doivent être intégrés (au moins 2 par filière) |
| F1.6 | Les débouchés professionnels de chaque filière doivent être présentés sous forme visuelle |

## 5.2  Module F2 — Conditions d'Accès

- F2.1 — Affichage des prérequis académiques (baccalauréat série requise, mention minimum, notes seuil)

- F2.2 — Présentation du dossier de candidature type (documents requis, délais)

- F2.3 — Calendrier des inscriptions mis à jour automatiquement depuis la base de données

- F2.4 — Alertes de rappel configurables pour les dates importantes

- F2.5 — Comparateur de conditions entre plusieurs filières sélectionnées

## 5.3  Module F3 — Recommandation Personnalisée

Le cœur du système repose sur un algorithme de recommandation en 3 étapes :

- Questionnaire de profil — Le chatbot pose une série de 8 à 12 questions sur les résultats scolaires, les matières préférées, les aspirations professionnelles et les contraintes pratiques (lieu, budget, durée)

- Scoring & Matching — Un algorithme pondéré attribue un score de compatibilité (0-100) entre le profil étudiant et chaque filière de la base

- Présentation des recommandations — Les 3 meilleures filières sont présentées avec leur score, justification et liens vers les fiches détaillées

- F3.4 — L'étudiant peut affiner sa recommandation en modifiant ses critères

- F3.5 — Un résumé PDF de la recommandation peut être téléchargé ou envoyé par email

- F3.6 — L'historique des recommandations est sauvegardé (avec compte utilisateur)

## 5.4  Module F4 — Interface Conversationnelle

- F4.1 — Interface de chat intuitive avec messages texte et réponses structurées (cartes, boutons, listes)

- F4.2 — Gestion de la session multi-tours avec mémoire de contexte sur 20 échanges minimum

- F4.3 — Suggestions de questions fréquentes en bas de l'interface (FAQ dynamique)

- F4.4 — Possibilité de basculer vers un conseiller humain (mode escalade)

- F4.5 — Support du français et possibilité d'ajout de langues locales (Peul, Soussou, Malinké)

- F4.6 — Message de bienvenue personnalisé selon le profil détecté

# 6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## 6.1  Architecture système

| COUCHE FRONT-END | COUCHE BACK-END | COUCHE DONNÉES |
| --- | --- | --- |
| - React.js / Vue.js - Tailwind CSS - Socket.io (temps réel) - PWA (Progressive Web App) | - Node.js + Express - Python (NLP Engine) - API REST / GraphQL - Rasa ou Dialogflow | - PostgreSQL (données structurées) - MongoDB (logs, sessions) - Redis (cache, sessions) - AWS S3 (médias) |

## 6.2  Exigences de performance

| INDICATEUR | CIBLE | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |
| Temps de réponse moyen | < 2 secondes | < 5 secondes |
| Disponibilité (uptime) | 99,5 % | 99,0 % |
| Utilisateurs simultanés | 500 concurrent | 200 minimum |
| Précision NLP | ≥ 90 % | ≥ 80 % |
| Temps de chargement page | < 3 secondes | < 5 secondes |
| Score satisfaction (CSAT) | ≥ 4/5 | ≥ 3,5/5 |

## 6.3  Sécurité & Conformité

- Chiffrement HTTPS/TLS 1.3 pour toutes les communications

- Authentification JWT + OAuth 2.0 pour les comptes utilisateurs

- Hachage bcrypt des mots de passe (coût ≥ 12)

- Conformité RGPD : consentement explicite, droit à l'effacement, portabilité des données

- Journalisation des accès et audit trail sur 12 mois

- Tests de pénétration avant mise en production

- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours

# 7. EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX/UI)

## 7.1  Principes de design

| PRINCIPE | APPLICATION DANS EDUBOT |
| --- | --- |
| Accessibilité universelle | Conformité WCAG 2.1 AA, contraste élevé, navigation clavier, lecteur d'écran |
| Simplicité d'usage | Onboarding en 3 étapes max, zéro formation requise pour l'étudiant |
| Feedback immédiat | Indicateurs de frappe, confirmations visuelles, messages d'erreur clairs |
| Cohérence visuelle | Charte graphique uniforme, composants réutilisables, micro-animations |
| Mobile-first | Interface pensée pour écran 360px, interactions tactiles optimisées |

## 7.2  Parcours utilisateur type (Happy Path)

- L'étudiant accède à l'URL du chatbot depuis son smartphone

- Il est accueilli par un message de bienvenue et choisit son objectif (explorer, comparer, être orienté)

- Il répond au questionnaire de profil en 5 minutes (8 questions)

- Le système affiche ses 3 meilleures filières avec scores de compatibilité

- Il explore les fiches détaillées et les conditions d'accès

- Il télécharge son récapitulatif personnalisé au format PDF

- Il évalue l'expérience (note 1-5 + commentaire optionnel)

# 8. GESTION ET PLANIFICATION DU PROJET

## 8.1  Phases et planning

| PHASE | TÂCHES PRINCIPALES | DURÉE | RESPONSABLE | LIVRABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Cadrage & Cahier des charges | 2 semaines | Chef de projet | CDC validé |
| Phase 1 | Conception UX/UI & Maquettes | 3 semaines | Designer UX | Wireframes, Prototypes |
| Phase 2 | Architecture & Base de données | 2 semaines | Architecte | Schéma BDD, API spec |
| Phase 3 | Développement Back-end & NLP | 6 semaines | Dev Back + Data Scientist | API fonctionnelle, Modèle NLP |
| Phase 4 | Développement Front-end | 4 semaines | Dev Front | Interface web complète |
| Phase 5 | Intégration & Tests | 3 semaines | QA Engineer | Rapport de tests, Bugs corrigés |
| Phase 6 | Pilote & Formation | 2 semaines | Chef de projet | Retours pilote, Users formés |
| Phase 7 | Déploiement Production | 1 semaine | DevOps | Application en production |
| TOTAL | Toutes phases | 23 semaines | Équipe projet | EduBot v1.0 livré |

## 8.2  Méthodologie

Le projet sera conduit en méthode Agile-Scrum avec des sprints de 2 semaines. Chaque sprint donne lieu à une démonstration devant le commanditaire et une rétrospective d'équipe.

- Outil de gestion : Jira ou Trello

- Réunion de sprint planning chaque début de sprint

- Stand-up quotidien de 15 minutes (équipe technique)

- Revue sprint : démonstration fonctionnelle au commanditaire

- Rétrospective : amélioration continue du processus

# 9. ANALYSE DES RISQUES

## 9.1  Matrice des risques

| ID | RISQUE | PROBA. | IMPACT | GRAVITÉ | PLAN DE MITIGATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Données de filières incomplètes ou obsolètes | Haute | Élevé | CRITIQUE | Protocole de mise à jour trimestrielle avec les établissements partenaires |
| R02 | Faible précision du moteur NLP en dialectes locaux | Moyenne | Élevé | ÉLEVÉ | Corpus d'entraînement multilingue, bêta-test avec 100 étudiants réels |
| R03 | Faible adoption par les étudiants | Moyenne | Moyen | MOYEN | Campagne de communication, onboarding gamifié, partenariat lycées |
| R04 | Pannes serveur en période de pic (inscriptions) | Faible | Élevé | MOYEN | Architecture cloud scalable, tests de charge avant ouverture |
| R05 | Violation de données personnelles | Faible | Très élevé | ÉLEVÉ | Audit sécurité tiers, chiffrement E2E, DPO désigné |
| R06 | Dépassement du budget ou des délais | Moyenne | Moyen | MOYEN | Buffer 20 % budget, jalons hebdomadaires, scope flexible |
| R07 | Résistance des conseillers pédagogiques | Faible | Faible | FAIBLE | Atelier de co-conception, démonstration de la complémentarité |

# 10. BUDGET PRÉVISIONNEL

## 10.1  Estimation des coûts

| POSTE DE DÉPENSE | COÛT UNITAIRE | QUANTITÉ | TOTAL ESTIMÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet (23 semaines) | 800 000 GNF/semaine | 23 | 18 400 000 GNF |
| Développeur Back-end (20 sem.) | 1 200 000 GNF/semaine | 20 | 24 000 000 GNF |
| Développeur Front-end (16 sem.) | 1 000 000 GNF/semaine | 16 | 16 000 000 GNF |
| Data Scientist / NLP (12 sem.) | 1 500 000 GNF/semaine | 12 | 18 000 000 GNF |
| Designer UX/UI (5 sem.) | 900 000 GNF/semaine | 5 | 4 500 000 GNF |
| Hébergement Cloud (12 mois) | 500 000 GNF/mois | 12 | 6 000 000 GNF |
| Licences & outils (NLP API, etc.) | Forfait | — | 3 000 000 GNF |
| Tests, audit sécurité | Forfait | — | 2 500 000 GNF |
| Formation & accompagnement | Forfait | — | 1 500 000 GNF |
| Imprévus & contingences (15 %) | 15 % du total | — | 14 160 000 GNF |
| TOTAL PROJET |  |  | 108 060 000 GNF |

# 11. CRITÈRES DE SUCCÈS ET KPIs

## 11.1  Indicateurs clés de performance

| # | KPI | CIBLE 3 MOIS | CIBLE 6 MOIS | CIBLE 12 MOIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre d'utilisateurs actifs mensuels | 500 | 2 000 | 10 000 |
| 2 | Taux de satisfaction (CSAT) | ≥ 70 % | ≥ 80 % | ≥ 85 % |
| 3 | Taux de complétion du questionnaire | ≥ 60 % | ≥ 70 % | ≥ 80 % |
| 4 | Précision des recommandations (évalué) | ≥ 75 % | ≥ 85 % | ≥ 90 % |
| 5 | Temps moyen de session | > 5 min | > 7 min | > 8 min |
| 6 | Taux de retour (utilisateurs récurrents) | ≥ 20 % | ≥ 35 % | ≥ 50 % |
| 7 | Réduction des appels conseillers | −15 % | −30 % | −50 % |

# 12. MAINTENANCE ET ÉVOLUTIONS

## 12.1  Plan de maintenance

| TYPE | FRÉQUENCE | ACTIVITÉS |
| --- | --- | --- |
| Maintenance corrective | Continue | Correction des bugs signalés sous 48h (critiques) / 5 jours (mineurs) |
| Maintenance préventive | Mensuelle | Vérification des logs, optimisation BDD, tests de sécurité automatisés |
| Mise à jour des données | Trimestrielle | Actualisation des filières, conditions d'accès, calendriers académiques |
| Mise à jour logicielle | Semestrielle | Nouvelles fonctionnalités, améliorations UX basées sur les retours utilisateurs |
| Audit de performance | Annuelle | Revue complète des KPIs, refonte éventuelle du modèle NLP |

## 12.2  Roadmap des évolutions futures

| VERSION | HORIZON | FONCTIONNALITÉS PRÉVUES |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 6 mois | Application mobile native (Android/iOS), reconnaissance vocale, intégration WhatsApp |
| v2.5 | 12 mois | IA générative avancée (LLM), simulation de parcours, portfolios d'étudiants |
| v3.0 | 18 mois | Intégration ERP académique, suivi du parcours post-orientation, réseau alumni |
| v4.0 | 24 mois | Extension régionale (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire), multi-langues complet |

# 13. VALIDATION ET APPROBATION

## 13.1  Processus de validation

Ce Cahier des Charges doit être validé et signé par l'ensemble des parties prenantes listées ci-dessous avant le démarrage officiel du projet. Toute modification ultérieure fera l'objet d'un avenant numéroté.

| FONCTION | NOM & PRÉNOM | DATE | SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- |
| Directeur des Études | ________________________ | ___/___/2025 |  |
| Chef de Projet | ________________________ | ___/___/2025 |  |
| Responsable Technique | ________________________ | ___/___/2025 |  |
| Représentant Étudiants | ________________________ | ___/___/2025 |  |
| Conseiller Pédagogique Référent | ________________________ | ___/___/2025 |  |

📋 NOTE LÉGALE Ce document est confidentiel et destiné exclusivement aux personnes habilitées dans le cadre du projet EduBot. Toute reproduction, diffusion ou utilisation en dehors de ce cadre est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de la Direction des Études.

EduBot — Cahier des Charges v1.0  |  Conakry, Guinée  |  Janvier 2025